## После согласования
Приложение
к решению Минского горисполкома
17.02.2012 № 500
План-задание по строительству и вводу в эксплуатацию жилых домов в г.Минске на 2012 год
№ п.п. | Наименование объекта строительства и место расположения | Заказчик | Генподрядчик | общая площадь, кв. метров | в том числе |  |  | попали в план ввода 2012
|  |  |  | всего | I полугодие | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10
Всего по г.Минску |  |  |  | 1047981.48 | 440610 | 294238 | 313134 | 1047982
Заводской район |  |  |  | 56207 | 4861 | 20465 | 30881 | 56207
1 | Жилой дом по ул. Старобинская - Копыльская (ЖСПК "Заводчанин-2") | КУП"УКС администрации Заводского района г.Минска" | ОАО "Стройтрест № 1" | 7121 |  | 7121
2 | Жилой дом в границах ул. Нестерова - Герасименко - Илимская (ЖСПК "Заводчанин-10") |  | ОАО "МАПИД" | 4861 | 4861
3 | Многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Герасименко - Артема (ЖСПК "Заводчанин-11") |  | ОАО "МАПИД" | 9081 |  |  | 9081
4 | Жилой дом по ул. Герасименко - Илимской |  | ОАО "Стройтрест № 4" | 7178 |  |  | 7178
5 | Жилой дом по ул. Ротмистрова - Бачило |  | ОАО "Стройтрест № 4" | 7199 |  |  | 7199
6 | Многоквартирный жилой дом по ул. Ауэзова, 8 в микрорайоне Чижовка | ООО "Интехнострой" | ОАО "МАПИД" | 7420 |  | 7420
| Многоквартирные жилые дома на пересечении ул. Крупской - Малинина (I этап): | ООО "ДинасИстейт"
7 | жилой дом № 10 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 5924 |  | 5924
8 | жилой дом № 12 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7423 |  |  | 7423
Ленинский район |  |  |  | 51488.53 | 14000 | 16479 | 21010 | 51489
9 | 10-этажный жилой дом № 9 по г/п по ул. Полевой | КУП "УКС администрации Ленинского района г.Минска" | ЧСУП "Стройэксполиния" | 7358 |  | 7358
10 | Многоквартирный жилой дом по ул. Якубова между домами № 48/1, 32 |  | ОАО «Стройтрест № 35» | 6010 |  |  | 6010
11 | Группа многоэтажных жилых домов № 11, 12 по г/п по ул. Денисовской |  | ОАО "Стройтрест № 4" | 15000 |  |  | 15000
12 | Многоквартирный жилой дом по ул. Маяковского. 2-я очередь (ЖСПК "Звезда МО РБ") | ЖСПК "Звезда МО РБ" | ОАО «Стройтрест № 4» | 9120.53 |  | 9121
13 | Многоквартирный многоэтажный индивидуальный жилой дом № 3 по г/п в микрорайоне Лошица-3 (III ПК) | СП "Бетатрон Инженеринг" ООО | ПК ООО КИП "Теплосервис" | 14000 | 14000
Московский район |  |  |  | 151346 | 40036 | 67304 | 44006 | 151346
| Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского - пр. Любимова - ул. Семашко: | КУП "УКС администрации Московского района г.Минска"
14 | Жилой дом № 1 по г/п (ЖСПК "Дружба-2010") |  | ОАО "МАПИД" | 7104 |  |  | 7104
15 | Жилой дом № 3 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7104 |  |  | 7104
16 | Жилой дом №7А по г/п (ЖСПК "Пеленг-2010") |  | ОАО "МАПИД" | 8266 |  | 8266
17 | Жилой дом № 7Б по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7921 | 7921
18 | Многоквартирный жилой дом № 36 по г/п корп. 1 в микрорайоне Брилевичи-1 (ЖСПК "Строитель 2010") |  | ОАО "Минскпромстрой" | 7339 |  |  | 7339
| Группа студенческих общежитий в границах пр. Дзержинского - ул. Семашко - р. Лошица: | КУП "УКС Мингорисполкома"
19 | Общежитие № 11 |  | ПКУП "Монолит" | 15285 |  | 15285
20 | Общежитие № 12 |  | ОАО "Стройтрест № 4" | 10823 |  | 10823
21 | Многоквартирныйжилой дом № 2 по г/п по ул. Щорса, I-III ПК | ГПО "Минскстрой" | ОАО "Стройтрест № 1" | 18427 | 7530 |  | 10897
22 | Жилой дом № 10 по г/п в квартале ул. Алибегова - пр. Дзержинского - пр. Газеты "Правда" | ГПО "Минскстрой" | ОАО "Стройтрест № 4" | 7114 | 7114
23 | Многоквартирный жилой дом по пр. Дзержинского - ул. Хмелевского (1ПК) | ЗАО "Инвест-Систем" | ОАО "Стройтрест № 35" | 17090 |  | 17090
24 | Жилой дом № 17 по г/п в квартале жилой застройки пр. Дзержинского - ул. Алибегова - пр. Газеты "Правда" |  | ОАО "Стройтрест № 35" | 3336 | 3336
25 | Многоэтажный жилой дом в квартале застройки в границах пр. Дзержинского - пр. Жукова - ул. Железнодорожной - ул. Щорса. 1 этап, 1 ПК | СЗАО "ЛадаГарант" | ООО "Буд-М" | 7699 |  | 7699
26 | Многоэтажный жилой дом в квартале застройки в границах пр. Дзержинского - пр. Жукова - ул. Железнодорожной - ул. Щорса. II этап. Жилой дом № 3 по г/п |  | ООО "Буд-М" | 2800 |  | 2800
27 | Жилые дома, не относящиеся к жилым домам повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе Дружба. (IПКб, IПКв - 5-6 секции). | ИООО "Синтез-Белнеп Строй" | СООО "СБСМонтажстрой" | 11476 | 6135 | 5341
28 | Жилые дома, не относящиеся к жилым домам повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе Дружба (2ПК) |  | СООО "СБСМонтажстрой" | 11562 |  |  | 11562
29 | Жилой дом № 8 по г/п в микрорайоне Брилевичи-2 | СООО"Арэса-Сервис" | СМ ЗАО "Ареса-сервис-строй" | 8000 | 8000
Октябрьский район |  |  |  | 31112 | 31112 | 0 | 0
30 | Застройка жилой территории со сносом малоэтажных жилых домов в границах ул. Аэродромной - Авакяна - Воронянского. Многоэтажный жилой дом № 21 по г/п в квартале № 4 (ЖСПК "Нефтехимик") | КУП "УКС администрации Октябрьского района г.Минска" | ОАО "МАПИД" | 10722 | 10722
| Строительство многоквартирных жилых домов по ул. Брестской в микрорайоне Курасовщина-3 и строительство 1-й очереди ул. Брестской от ул. Корженевского до жилого дома № 17 по г/п: | ООО "НПК "ИННАСТ"
31 | Жилой дом № 16 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7655 | 7655
32 | Жилой дом № 17 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 5212 | 5212
33 | Жилой дом № 18 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7523 | 7523
Партизанский район |  |  |  | 27015 | 0 | 8334 | 18681
| Квартал жилой застройки в границах - ул. Солтыса - пер. Солтыса - границы 95 ЛР3 (2-я очередь) в составе объекта "Комплексная реконструкция территории в границах ул. Ваупшасова - Солтыса - пер. Солтыса - границы ЛРЗ": | КУП "УКС администрации Партизанского района г.Минска"
34 | Жилой дом № 1 по г/п |  | ОДО "Стройтехоснова" | 6227 |  |  | 6227
35 | Жилой дом № 2 по г/п |  | ОДО "Стройтехоснова" | 6227 |  |  | 6227
36 | Жилой дом № 3 по г/п |  | ОДО "Стройтехоснова" | 6227 |  |  | 6227
37 | 19-этажный одноподъездный жилой дом по ул. Карвата в микрорайоне Степянке | ОДО "Айрон" | ООО "ДомСтройАгент" | 8334 |  | 8334
Первомайский район |  |  |  | 94694.05 | 70833 | 8087 | 15774
| Группа жилых домов в микрорайоне № 5 пос. Восточный: | КУП "УКС администрации Первомайского района г.Минска"
38 | Жилой дом № 4 по г/п (ЖСПК "Углич") |  | ОАО "МАПИД" | 10314 | 10314
39 | Жилой дом № 5 по г/п (ЖСПК "Арсенал-Строй") |  | ОАО "МАПИД" | 10314 | 10314
40 | Жилой дом № 6 по г/п (ЖСПК "Вымпел-2009") |  | ОАО "МАПИД" | 9660 | 9660
41 | Жилой дом № 9 по г/п (ЖСПК "Авиценна-Строй") |  | ОАО "МАПИД" | 7326.05 | 7326
42 | Жилой дом № 11 по г/п (ЖСПК "Олимп-Строй-2") |  | ОАО "МАПИД" | 8087 | 8087
43 | Жилой дом № 12 по г/п (ЖСПК "Глобус 2009") | КУП "УКС администрации Первомайского района г.Минска" | ОАО "МАПИД" | 8087 |  | 8087
44 | Жилой дом № 13 по г/п (ЖСПК "Наша гавань") |  | ОАО "МАПИД" | 7964 | 7964
45 | Жилой дом в микрорайоне Восточный-1 (ЖСПК "Салютстрой") |  | ОАО "МАПИД" | 14889 | 14889
| Жилые дома в Парке высоких технологий по ул. Купревича: | КУП "УКС Мингорисполкома"
46 | Жилой дом № 9 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7857 |  |  | 7857
47 | Жилой дом № 9А по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7917 |  |  | 7917
48 | Многоэтажный жилой дом по ул. Кнорина, 17 | ООО "ТАПАС" | ОАО "МАПИД" | 2279 | 2279
Советский район |  |  |  | 38269 | 22171 | 16098 | 0
49 | Многоквартирный жилой дом № 21 к.3 и к.4 по Логойскому тракту | КУП "УКС администрации Советского района г.Минска" | ГП "СУ-2008" КУП "УКС администрации Советского района г.Минска" | 8290 | 8290
50 | Жилой дом по ул. Богдановича 93, 95 (ЖСПК 838) |  | ОАО "МАПИД" | 9528 | 9528
51 | Многоквартирная жилая застройка по ул. Мирошниченко | ООО "Карпович" | ОАО "МАПИД" | 16098 |  | 16098
52 | Жилая пристройка к дому № 21 по ул. Платонова | ООО "Гедрюсюнит" | ОДО "Стройтехоснова" | 4353 | 4353
Фрунзенский район |  |  |  | 499880.9 | 203879 | 157471 | 138531
| Квартал жилой застройки в границах ул. Шаранговича - Горецкого - Рафиева: | КУП "УКС администрации Фрунзенского района г.Минска"
53 | Жилой дом № 4 по г/п |  | ОАО "Стройтрест № 7" | 6018 |  | 6018
54 | Жилой дом № 5 по г/п (ЖСПК "Сухаревский-1") |  | ОАО "Стройтрест № 7" | 5867 |  | 5867
55 | Жилой дом № 6 по г/п (ЖСПК "Сухаревский-6") |  | ОАО "Стройтрест № 35" | 5830 | 5830
56 | Жилой дом № 10 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 6480 | 6480
57 | Жилой дом № 11 по г/п (ЖСПК "Центр 2010") |  | ОАО "МАПИД" | 7631 | 7631
58 | Многоэтажный жилой дом № 1 по г/п в районе пересечения ул. Тимошенко, Шаранговича |  | ОАО "МАПИД" | 15262 |  | 15262
59 | Многоэтажный жилой дом № 5 по г/п в квартале ул. Одоевского - Бельского - Пономаренко - восточная граница ЛРЗ 215ЛР1 (ЖСПК"Столичный квартал") |  | ОАО "МАПИД" | 11724 | 11724
| Группа жилых домов в микрорайоне Каменная Горка-3: | КУП "УКС Мингорисполкома"
60 | Жилой дом № 5 по г/п (соц., долевое ) |  | ОАО "МДК" | 9234 |  |  | 9234
61 | Жилой дом № 6 по г/п (ЖСПК 956) |  | ОАО "МДК" | 7856 |  |  | 7856
62 | Жилой дом № 8 по г/п (ЖСПК 958) |  | ОАО "МДК" | 6315 |  |  | 6315
63 | Жилой дом № 11 по г/п (соц., долевое ) |  | ОАО "МДК" | 9234 |  |  | 9234
64 | Жилой дом № 14 по г/п (ЖСПК 964) |  | ОАО "МАПИД" | 11472 |  | 11472
65 | Жилой дом № 15 по г/п (ЖСПК 965) |  | ОАО "МАПИД" | 7749 |  |  | 7749
66 | Жилой дом № 16 по г/п (ЖСПК 966) |  | ОАО "МАПИД" | 11472 |  |  | 11472
67 | Жилой дом № 18 по г/п (соц., долевое ) |  | ОАО "МАПИД" | 17020 |  |  | 17020 | 2013
68 | Жилой дом № 19 по г/п (ЖСПК 969) |  | ОАО "МАПИД" | 7749 |  |  | 7749
69 | Жилой дом № 22 по г/п (ЖСПК 972) |  | ОАО "МАПИД" | 13499 |  | 13499
70 | Жилой дом № 24 по г/п (ЖСПК 974) |  | ОАО "МАПИД" | 13502 |  | 13502
71 | Жилой дом № 28 по г/п (ЖСПК 978) |  | ОАО "МАПИД" | 14339 | 14339
72 | Жилой дом № 29 по г/п (ЖСПК 979) |  | ОАО "МАПИД" | 4929 |  | 4929
73 | Жилой дом № 30 по г/п (ЖСПК 980) |  | ОАО "МАПИД" | 18809 | 18809
74 | Жилой дом № 32 по г/п (ЖСПК 982) |  | ОАО "МАПИД" | 16838 |  | 16838
75 | Жилой дом № 33 по г/п (ЖСПК 983) |  | ОАО "МАПИД" | 9915 | 9915
76 | Жилой дом № 35 по г/п (ЖСПК 985) | КУП "УКС Мингорисполкома" | ОАО "МАПИД" | 11998 |  | 11998
77 | Жилой дом № 37 по г/п (ЖСПК 987) |  | ОАО "МАПИД" | 9911 |  | 9911
78 | Жилой дом № 38 по г/п (ЖСПК 988) |  | ОАО "МАПИД" | 11978 |  |  | 11978
79 | Жилой дом № 39 по г/п (ЖСПК 989) |  | ОАО "МАПИД" | 11520 |  | 11520
80 | Жилой дом № 40 по г/п (ЖСПК 769) |  | ОАО "МАПИД" | 13023 |  |  | 13023 | 2013
Группа жилых домов в микрорайоне Каменная Горка-4:
81 | Жилой дом № 4 по г/п (ЖСПК 758) |  | ОАО "МДК" | 9395 | 9395
82 | Жилой дом № 6 по г/п (ЖСПК 757) |  | ОАО "МДК" | 4184 | 4184
83 | Жилой дом по ул. Якубовского в микрорайоне Запад-4 (ЖСПК "БелТИЗ") |  | ОАО "МДК" | 4945 |  | 4945
84 | Жилой дом № 13 по г/п в микрорайоне Масюковщина-3 | ГПО "Минскстрой" | ОАО "Стройтрест № 7" | 9209 | 9209
85 | Жилой дом № 6 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 |  | ОАО "Стройтрест № 7" | 10990 | 10990
86 | Жилой дом № 7 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 |  | ОАО "МДК" | 13243 | 13243
87 | Жилой дом № 8 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 |  | ОАО "Стройтрест № 7" | 10990 | 10990
88 | Жилой дом № 17 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 |  | ПКУП "Монолит" | 13919 |  |  | 13919
89 | Жилой дом № 22 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 |  | ОАО "Стройтрест № 35" | 9975 |  | 9975
90 | Жилой дом № 1 по г/п в микрорайоне Сухарево-6 |  | ОАО "МАПИД" | 7434 | 7434
91 | Жилой дом № 2 по г/п в микрорайоне Сухарево-6 |  | ОАО "МАПИД" | 4649 | 4649
92 | Жилой дом № 23 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 | ОАО"МДК" | ОАО "МДК" | 10887 |  |  | 10887
93 | Жилой дом № 36А по г/п в микрорайоне Каменная Горка-1 (ЖСПК "Высотник-2011") | ОАО"МАПИД" | ОАО "МАПИД" | 7960 | 7960
94 | Жилой дом № 36Б по г/п в микрорайоне Каменная Горка-1 (ЖСПК "Сатурн-2011") |  | ОАО "МАПИД" | 7907 | 7907
95 | Жилой дом № 36В по г/п в микрорайоне Каменная Горка-1 (ЖСПК "Монтажник-2011") |  | ОАО "МАПИД" | 7907 | 7907
96 | Район жилой застройки в границах ул. Кальварийская - ул. Скрыганова - железная дорога, 2-я очередь строительства. Жилой дом № 2Г по г/п | ИЧУП ТП "Юнивест-М" ООО "Юнивест Консалдинг энд Трейдинг ГмбХ" | ИООО "Юнис ойл" | 12095 |  |  | 12095
97 | Многоквартирный жилой дом № 1 по г/п в квартале ул. Одоевского - Бельского - Пономаренко - восточная граница ЛРЗ 215 ЛР1 (ЖСПК "Олимпиец-строй") | УП "Минскзеленстрой" | ОАО "МАПИД" | 21735 |  | 21735
98 | 12-17-этажный жилой дом № 2 по г/п в микрорайоне Масюковщина-5 | ОАО"Минскпромстрой" | ОАО "Минскпромстрой" | 10953.9 | 10954
99 | 16-этажный энергоэффективный жилой дом № 17 по г/п в микрорайоне Каменная Горка-5 | ОАО "10 УНР-инвест | ОАО "10 УНР" | 9451 | 9451
100 | Многоэтажный жилой дом № 2 по г/п в квартале ул. Янковского - Горецкого | ОАО "МонолитГрад | ОАО "МонолитГрад | 14878 | 14878
Центральный район |  |  |  | 89969 | 53718 | 0 | 36251
101 | Многоквартирный жилой дом № 6 по г/п по ул. 4-е Кольцо в границах жилого района Лебяжий (ЖСПК 889) | КУП "УКС администрации Центрального района г.Минска" | ООО "ТДТ" | 11300 | 11300
102 | Многоэтажный жилой дом № 7 по г/п в районе пересечения ул. 4-е Кольцо - Проектируемая № 2 в границах жилого района Лебяжий (ЖСПК 893) |  | КУП "ЗЭПК" | 14547 |  |  | 14547
103 | Двухсекционный жилой дом по ул. Проектируемой № 3 в жилом районе Лебяжий (ЖСПК 890) |  | ООО "Монолитгрупп" | 11355 |  |  | 11355
104 | Два многоэтажных жилых дома в границах ул. Проектируемая № 1 - Глубокская - Выготского. Жилой дом № 2 по г/п |  | ОАО "Тепломонтаж" | 3679 | 3679
105 | Два 19-этажных жилых дома для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в квартале ул. Карастояновой - Каховской - Азизова - Орловской. 1-й этап, жилой дом № 4 по г/п | КУП "УКС администрации Центрального района г.Минска" | ОДО "НОВОДОМ" | 5499 | 5499
106 | Многоквартирные жилые дома № 11, 12, 13, 14 по г/п в районе пересечения ул. Проектируемой № 1 - Проектируемой № 2 в границах жилого района Лебяжий. Жилой дом № 11 по г/п |  | ОАО "Стройтрест № 4" | 10349 |  |  | 10349
107 | Многофункциональный комплекс по пр. Победителей | КСО "Внешэкономстрой" | СЧУП "Монолиттрансстрой" | 33240 | 33240
Минский район |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 8000
108 | Жилой дом № 15 в северо-западной части г.Смолевичи (ЖСПК 899) | ГПО "Минскстрой" | ОАО "МАПИД" | 8000 |  |  | 8000 | 2013
Примечание:
1. необеспечение ввода в эксплуатацию объектов жилья, не включенных в настоящее план-задание, не освобождает организаций-заказчиков от ответственности за нарушение сроков ввода в эксплуатацию, установленных ранее принятыми решениями Мингорисполкома и договорными обязательствами перед физическими и юридическими лицами
2. жилые дома, ввод которых не обеспечен в 2011 году в соответствии с решениями Мингорисполкома от 08.09.2011 № 2654 и 01.12.2011 № 3654, подлежат вводу в эксплуатацию в I квартале 2012 года
3. обеспечение ввода в эксплуатацию объектов в соответствии с настоящим графиком строительства не освобождает организаций-заказчиков от ответственности за нарушение нормативных сроков строительства и договорных обязательств перед физическими и юридическими лицами
4. срок ввода объектов, установленный настоящим план-заданием, не является разрешением Мингорисполкома о продлении нормативного срока строительства. Перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию осуществляется в соответствие с постановлением Совета министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450
| Сводная таблица по организациям заказчикам |  |  | кв. метров
| КУП "УКС администрации Заводского района г.Минска" |  |  | 35440
| КУП "УКС администрации Ленинского района г.Минска" |  |  | 28368
| КУП "УКС администрации Московского района г.Минска" |  |  | 37734
| КУП "УКС администрации Октябрьского района г.Минска" |  |  | 10722
| КУП "УКС администрации Партизанского района г.Минска" |  |  | 18681
| КУП "УКС администрации Первомайского района г.Минска" |  |  | 76641.05
| КУП "УКС администрации Советского района г.Минска" |  |  | 17818
| КУП "УКС администрации Фрунзенского района г.Минска" |  |  | 58812
| КУП "УКС администрации Центрального района г.Минска" |  |  | 56729
| КУП "УКС Мингорисполкома" |  |  | 298768
| ГПО "Минскстрой" |  |  | 113950
| ОАО "МАПИД" |  |  | 23774
| ОАО "Минский домостроительный комбинат" |  |  | 10887
| Прочие |  |  | 259657.43
|  | ИТОГО по организациям заказчикам |  | 1047981.48
| Сводная таблица по подрядным организациям |  |  | кв. метров
| ОАО "Стройтрест № 1" |  |  | 25548
| ОАО "Стройтрест № 4" |  |  | 66783.53
| ОАО "Стройтрест № 7" |  |  | 43074
| ОАО "Стройтрест № 35" |  |  | 42241
| ПКУП "Монолит" |  |  | 29204
| КУП "ЗЭПК" |  |  | 14547
| ОАО "МАПИД" |  |  | 528948.05
| ОАО "МДК" |  |  | 75293
| Прочие |  |  | 222342.9
|  | ИТОГО по подрядным организациям |  | 1047981.48
| Сводная таблица по районам г.Минска |  |  | кв. метров
| Заводской район |  |  | 56207
| Ленинский район |  |  | 51488.53
| Московский район |  |  | 151346
| Октябрьский район |  |  | 31112
| Партизанский район |  |  | 27015
| Первомайский район |  |  | 94694.05
| Советский район |  |  | 38269
| Фрунзенский район |  |  | 499880.9
| Центральный район |  |  | 89969
| Минский район |  |  | 8000
|  | ИТОГО |  | 1047981.48

## ВарДоменикана
План-задание по строительству и вводу в эксплуатацию жилых домов в г.Минске на 2012 год
№ п.п. | Наименование объекта строительства и место расположения | Заказчик | Генподрядчик | общая площадь, кв. метров | в том числе |  |  | попали в план ввода 2012
|  |  |  | всего | I полугодие | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10
Всего по г.Минску |  |  |  | 1049739.48 | 512378 | 258541 | 278821 | 1049740
Заводской район |  |  |  | 48787 | 11982 | 5924 | 30881 | 48787
1 | Жилой дом по ул. Старобинская - Копыльская (ЖСПК "Заводчанин-2") | КУП"УКС администрации Заводского района г.Минска" | ОАО "Стройтрест № 1" | 7121 | 7121
2 | Жилой дом в границах ул. Нестерова - Герасименко - Илимская (ЖСПК "Заводчанин-10") |  | ОАО "МАПИД" | 4861 | 4861
3 | Многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Герасименко - Артема (ЖСПК "Заводчанин-11") |  | ОАО "МАПИД" | 9081 |  |  | 9081
4 | Жилой дом по ул. Герасименко - Илимской |  | ОАО "Стройтрест № 4" | 7178 |  |  | 7178
5 | Жилой дом по ул. Ротмистрова - Бачило |  | ОАО "Стройтрест № 4" | 7199 |  |  | 7199
| Многоквартирные жилые дома на пересечении ул. Крупской - Малинина (I этап): | ООО "ДинасИстейт"
6 | жилой дом № 10 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 5924 |  | 5924
7 | жилой дом № 12 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7423 |  |  | 7423
Ленинский район |  |  |  | 38098.53 | 15000 | 16479 | 6620 | 38099
8 | 10-этажный жилой дом № 9 по г/п по ул. Полевой | КУП "УКС администрации Ленинского района г.Минска" | ЧСУП "Стройэксполиния" | 7358 |  | 7358
9 | Многоквартирный жилой дом по ул. Якубова между домами № 48/1, 32 |  | ОАО «Стройтрест № 35» | 6620 |  |  | 6620
10 | Группа многоэтажных жилых домов № 11, 12 по г/п по ул. Денисовской |  | ОАО "Стройтрест № 4" | 15000 | 15000
11 | Многоквартирный жилой дом по ул. Маяковского. 2-я очередь (ЖСПК "Звезда МО РБ") | ЖСПК "Звезда МО РБ" | ОАО «Стройтрест № 4» | 9120.53 |  | 9121
Московский район |  |  |  | 197270 | 93084 | 43202 | 60984 | 197270
| Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского - пр. Любимова - ул. Семашко: | КУП "УКС администрации Московского района г.Минска"
12 | Жилой дом № 1 по г/п (ЖСПК "Дружба-2010") |  | ОАО "МАПИД" | 7104 |  |  | 7104
13 | Жилой дом № 3 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7104 |  |  | 7104
14 | Жилой дом №7А по г/п (ЖСПК "Пеленг-2010") |  | ОАО "МАПИД" | 8266 |  | 8266
15 | Жилой дом № 7Б по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7921 | 7921
16 | Многоквартирный жилой дом № 36 по г/п корп. 1 в микрорайоне Брилевичи-1 (ЖСПК "Строитель 2010") |  | ОАО "Минскпромстрой" | 7339 |  | 7339
| Группа студенческих общежитий в границах пр. Дзержинского - ул. Семашко - р. Лошица: | КУП "УКС Мингорисполкома"
17 | Общежитие № 11 |  | ПКУП "Монолит" | 15285 | 15285
18 | Общежитие № 12 |  | ОАО "Стройтрест № 4" | 10823 |  | 10823
19 | Многоквартирныйжилой дом № 2 по г/п по ул. Щорса, I-III ПК | ГПО "Минскстрой" | ОАО "Стройтрест № 1" | 18025 | 10897 |  | 7128
20 | Жилой дом № 10 по г/п в квартале ул. Алибегова - пр. Дзержинского - пр. Газеты "Правда" |  | ОАО "Стройтрест № 4" | 7263 | 7263
21 | Многоквартирный жилой дом № 37 по г/п по ул. Есенина в микрорайоне Малиновка-8 | ОАО "МДК" | ОАО "МДК" | 7953 |  |  | 7953
22 | Жилой дом № 5 по г/п в границах пр. Дзержинского - ул. Голубева - пр. газеты "Правда" - местный проезд | ИОАО "Московская инвестиционная строительная компания" | СООО "СБСМонтажстрой" | 16005 |  |  | 16005
23 | Многоквартирный жилой дом по пр. Дзержинского - ул. Хмелевского (1, 2ПК) | ЗАО "Инвест-Систем" | 1ПК-ОАО "Стройтрест № 35" 2ПК-ОАО "Стройтрест № 4" | 32780 | 17090 |  | 15690
24 | Многоэтажный жилой дом в квартале застройки в границах пр. Дзержинского - пр. Жукова - ул. Железнодорожной - ул. Щорса. 1 этап, 1 ПК | СЗАО "ЛадаГарант" | ООО "Буд-М" | 7699 | 7699
25 | Многоэтажный жилой дом в квартале застройки в границах пр. Дзержинского - пр. Жукова - ул. Железнодорожной - ул. Щорса. II этап. Жилой дом № 3 по г/п |  | ООО "Буд-М" | 16774 |  | 16774
26 | Жилые дома, не относящиеся к жилым домам повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе Дружба (2пк) | ИООО "Синтез-Белнеп Строй" | СООО "СБСМонтажстрой" | 11562 | 11562
27 | Жилой дом № 2 по г/п в микрорайоне Брилевичи-2 | СООО"Арэса-Сервис" | СМ ЗАО "Ареса-сервис-строй" | 7367 | 7367
28 | Жилой дом № 8 по г/п в микрорайоне Брилевичи-2 | СООО"Арэса-Сервис" | СМ ЗАО "Ареса-сервис-строй" | 8000 | 8000
Октябрьский район |  |  |  | 31112 | 31112 | 0 | 0
29 | Застройка жилой территории со сносом малоэтажных жилых домов в границах ул. Аэродромной - Авакяна - Воронянского. Многоэтажный жилой дом № 21 по г/п в квартале № 4 (ЖСПК "Нефтехимик") | КУП "УКС администрации Октябрьского района г.Минска" | ОАО "МАПИД" | 10722 | 10722
| Строительство многоквартирных жилых домов по ул. Брестской в микрорайоне Курасовщина-3 и строительство 1-й очереди ул. Брестской от ул. Корженевского до жилого дома № 17 по г/п: | ООО "НПК "ИННАСТ"
30 | Жилой дом № 16 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7655 | 7655
31 | Жилой дом № 17 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 5212 | 5212
32 | Жилой дом № 18 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7523 | 7523
Партизанский район |  |  |  | 27015 | 0 | 8334 | 18681
| Квартал жилой застройки в границах - ул. Солтыса - пер. Солтыса - границы 95 ЛР3 (2-я очередь) в составе объекта "Комплексная реконструкция территории в границах ул. Ваупшасова - Солтыса - пер. Солтыса - границы ЛРЗ": | КУП "УКС администрации Партизанского района г.Минска"
33 | Жилой дом № 1 по г/п |  | ОДО "Стройтехоснова" | 6227 |  |  | 6227
34 | Жилой дом № 2 по г/п |  | ОДО "Стройтехоснова" | 6227 |  |  | 6227
35 | Жилой дом № 3 по г/п |  | ОДО "Стройтехоснова" | 6227 |  |  | 6227
36 | 19-этажный одноподъездный жилой дом по ул. Карвата в микрорайоне Степянке | ОДО "Айрон" | ООО "ДомСтройАгент" | 8334 |  | 8334
Первомайский район |  |  |  | 94694.05 | 70833 | 8087 | 15774
| Группа жилых домов в микрорайоне № 5 пос. Восточный: | КУП "УКС администрации Первомайского района г.Минска"
37 | Жилой дом № 4 по г/п (ЖСПК "Углич") |  | ОАО "МАПИД" | 10314 | 10314
38 | Жилой дом № 5 по г/п (ЖСПК "Арсенал-Строй") |  | ОАО "МАПИД" | 10314 | 10314
39 | Жилой дом № 6 по г/п (ЖСПК "Вымпел-2009") |  | ОАО "МАПИД" | 9660 | 9660
40 | Жилой дом № 9 по г/п (ЖСПК "Авиценна-Строй") |  | ОАО "МАПИД" | 7326.05 | 7326
41 | Жилой дом № 11 по г/п (ЖСПК "Олимп-Строй-2") |  | ОАО "МАПИД" | 8087 | 8087
42 | Жилой дом № 12 по г/п (ЖСПК "Глобус 2009") | КУП "УКС администрации Первомайского района г.Минска" | ОАО "МАПИД" | 8087 |  | 8087
43 | Жилой дом № 13 по г/п (ЖСПК "Наша гавань") |  | ОАО "МАПИД" | 7964 | 7964
44 | Жилой дом в микрорайоне Восточный-1 (ЖСПК "Салютстрой") |  | ОАО "МАПИД" | 14889 | 14889
| Жилые дома в Парке высоких технологий по ул. Купревича: | КУП "УКС Мингорисполкома"
45 | Жилой дом № 9 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7857 |  |  | 7857
46 | Жилой дом № 9А по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 7917 |  |  | 7917
47 | Многоэтажный жилой дом по ул. Кнорина, 17 | ООО "ТАПАС" | ОАО "МАПИД" | 2279 | 2279
Советский район |  |  |  | 38269 | 22171 | 16098 | 0
48 | Многоквартирный жилой дом № 21 к.3 и к.4 по Логойскому тракту | КУП "УКС администрации Советского района г.Минска" | ГП "СУ-2008" КУП "УКС администрации Советского района г.Минска" | 8290 | 8290
49 | Жилой дом по ул. Богдановича 93, 95 (ЖСПК 838) |  | ОАО "МАПИД" | 9528 | 9528
50 | Многоквартирная жилая застройка по ул. Мирошниченко | ООО "Карпович" | ОАО "МАПИД" | 16098 |  | 16098
51 | Жилая пристройка к дому № 21 по ул. Платонова | ООО "Гедрюсюнит" | ОДО "Стройтехоснова" | 4353 | 4353
Фрунзенский район |  |  |  | 476524.9 | 214478 | 160417 | 101630
| Квартал жилой застройки в границах ул. Шаранговича - Горецкого - Рафиева: | КУП "УКС администрации Фрунзенского района г.Минска"
52 | Жилой дом № 4 по г/п |  | ОАО "Стройтрест № 7" | 6018 | 6018
53 | Жилой дом № 5 по г/п (ЖСПК "Сухаревский-1") |  | ОАО "Стройтрест № 7" | 5867 | 5867
54 | Жилой дом № 6 по г/п (ЖСПК "Сухаревский-6") |  | ОАО "Стройтрест № 35" | 5830 | 5830
55 | Жилой дом № 10 по г/п |  | ОАО "МАПИД" | 6480 | 6480
56 | Жилой дом № 11 по г/п (ЖСПК "Центр 2010") |  | ОАО "МАПИД" | 7631 | 7631
57 | Многоэтажный жилой дом № 1 по г/п в районе пересечения ул. Тимошенко, Шаранговича |  | ОАО "МАПИД" | 15262 |  | 15262
58 | Многоэтажный жилой дом № 5 по г/п в квартале ул. Одоевского - Бельского - Пономаренко - восточная граница ЛРЗ 215ЛР1 (ЖСПК"Столичный квартал") |  | ОАО "МАПИД" | 11724 | 11724
| Группа жилых домов в микрорайоне Каменная Горка-3: | КУП "УКС Мингорисполкома"
59 | Жилой дом № 5 по г/п (соц., долевое ) |  | ОАО "МДК" | 9234 |  |  | 9234
60 | Жилой дом № 6 по г/п (ЖСПК 956) |  | ОАО "МДК" | 7856 |  |  | 7856
61 | Жилой дом № 8 по г/п (ЖСПК 958) |  | ОАО "МДК" | 6315 |  |  | 6315
62 | Жилой дом № 11 по г/п (соц., долевое ) |  | ОАО "МДК" | 9234 |  |  | 9234
63 | Жилой дом № 14 по г/п (ЖСПК 964) |  | ОАО "МАПИД" | 11472 |  | 11472
64 | Жилой дом № 15 по г/п (ЖСПК 965) |  | ОАО "МАПИД" | 7749 |  |  | 7749
65 | Жилой дом № 16 по г/п (ЖСПК 966) |  | ОАО "МАПИД" | 11472 |  |  | 11472
66 | Жилой дом № 18 по г/п (соц., долевое ) |  | ОАО "МАПИД" | 17020 |  |  | 17020 | 2013
67 | Жилой дом № 19 по г/п (ЖСПК 969) |  | ОАО "МАПИД" | 7749 |  |  | 7749
68 | Жилой дом № 22 по г/п (ЖСПК 972) |  | ОАО "МАПИД" | 13499 |  | 13499
69 | Жилой дом № 24 по г/п (ЖСПК 974) |  | ОАО "МАПИД" | 13502 |  | 13502
70 | Жилой дом № 28 по г/п (ЖСПК 978) |  | ОАО "МАПИД" | 14339 | 14339
71 | Жилой дом № 29 по г/п (ЖСПК 979) |  | ОАО "МАПИД" | 4929 |  | 4929
72 | Жилой дом № 30 по г/п (ЖСПК 980) |  | ОАО "МАПИД" | 18809 | 18809
73 | Жилой дом № 32 по г/п (ЖСПК 982) |  | ОАО "МАПИД" | 16838 |  | 16838
74 | Жилой дом № 33 по г/п (ЖСПК 983) |  | ОАО "МАПИД" | 9915 | 9915
75 | Жилой дом № 35 по г/п (ЖСПК 985) | КУП "УКС Мингорисполкома" | ОАО "МАПИД" | 11998 |  | 11998
76 | Жилой дом № 37 по г/п (ЖСПК 987) |  | ОАО "МАПИД" | 9911 |  | 9911
77 | Жилой дом № 38 по г/п (ЖСПК 988) |  | ОАО "МАПИД" | 11978 |  |  | 11978
78 | Жилой дом № 39 по г/п (ЖСПК 989) |  | ОАО "МАПИД" | 11520 |  | 11520
79 | Жилой дом № 40 по г/п (ЖСПК 769) |  | ОАО "МАПИД" | 13023 |  |  | 13023 | 2013
Группа жилых домов в микрорайоне Каменная Горка-4:
80 | Жилой дом № 4 по г/п (ЖСПК 758) |  | ОАО "МДК" | 9395 | 9395
81 | Жилой дом № 6 по г/п (ЖСПК 757) |  | ОАО "МДК" | 4184 | 4184
82 | Жилой дом по ул. Якубовского в микрорайоне Запад-4 (ЖСПК "БелТИЗ") |  | ОАО "МДК" | 4945 |  | 4945
83 | Жилой дом № 7 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 | ГПО "Минскстрой" | ОАО "МДК" | 13243 | 13243
84 | Жилой дом № 8 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 |  | ОАО "Стройтрест № 7" | 10990 | 10990
85 | Жилой дом № 17 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 |  | ПКУП "Монолит" | 13919 |  | 13919
86 | Жилой дом № 22 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 |  | ОАО "Стройтрест № 35" | 9975 | 9975
87 | Жилой дом № 1 по г/п в микрорайоне Сухарево-6 |  | ОАО "МАПИД" | 7434 | 7434
88 | Жилой дом № 2 по г/п в микрорайоне Сухарево-6 |  | ОАО "МАПИД" | 4649 | 4649
89 | Жилой дом № 23 по г/п в микрорайоне Масюковщина-6 | ОАО"МДК" | ОАО "МДК" | 10887 |  | 10887
90 | Жилой дом № 36А по г/п в микрорайоне Каменная Горка-1 (ЖСПК "Высотник-2011") | ОАО"МАПИД" | ОАО "МАПИД" | 7960 | 7960
91 | Жилой дом № 36Б по г/п в микрорайоне Каменная Горка-1 (ЖСПК "Сатурн-2011") |  | ОАО "МАПИД" | 7907 | 7907
92 | Жилой дом № 36В по г/п в микрорайоне Каменная Горка-1 (ЖСПК "Монтажник-2011") |  | ОАО "МАПИД" | 7907 | 7907
93 | Район жилой застройки в границах ул. Кальварийская - ул. Скрыганова - железная дорога, 2-я очередь строительства. Жилой дом № 2Г по г/п | ИЧУП ТП "Юнивест-М" ООО "Юнивест Консалдинг энд Трейдинг ГмбХ" | ИООО "Юнис ойл" | 18389 | 18389
94 | Многоквартирный жилой дом № 1 по г/п в квартале ул. Одоевского - Бельского - Пономаренко - восточная граница ЛРЗ 215 ЛР1 (ЖСПК "Олимпиец-строй") | УП "Минскзеленстрой" | ОАО "МАПИД" | 21735 |  | 21735
95 | 12-17-этажный жилой дом № 2 по г/п в микрорайоне Масюковщина-5 | ОАО"Минскпромстрой" | ОАО "Минскпромстрой" | 10953.9 | 10954
96 | Многоэтажный жилой дом № 2 по г/п в квартале ул. Янковского - Горецкого | ОАО "МонолитГрад | ОАО "МонолитГрад | 14878 | 14878
Центральный район |  |  |  | 89969 | 53718 | 0 | 36251
97 | Многоквартирный жилой дом № 6 по г/п по ул. 4-е Кольцо в границах жилого района Лебяжий (ЖСПК 889) | КУП "УКС администрации Центрального района г.Минска" | ООО "ТДТ" | 11300 | 11300
98 | Многоэтажный жилой дом № 7 по г/п в районе пересечения ул. 4-е Кольцо - Проектируемая № 2 в границах жилого района Лебяжий (ЖСПК 893) |  | КУП "ЗЭПК" | 14547 |  |  | 14547
99 | Двухсекционный жилой дом по ул. Проектируемой № 3 в жилом районе Лебяжий (ЖСПК 890) |  | ООО "Монолитгрупп" | 11355 |  |  | 11355
100 | Два многоэтажных жилых дома в границах ул. Проектируемая № 1 - Глубокская - Выготского. Жилой дом № 2 по г/п |  | ОАО "Тепломонтаж" | 3679 | 3679
101 | Два 19-этажных жилых дома для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в квартале ул. Карастояновой - Каховской - Азизова - Орловской. 1-й этап, жилой дом № 4 по г/п |  | ОДО "НОВОДОМ" | 5499 | 5499
102 | Многоквартирные жилые дома № 11, 12, 13, 14 по г/п в районе пересечения ул. Проектируемой № 1 - Проектируемой № 2 в границах жилого района Лебяжий. Жилой дом № 11 по г/п | КУП "УКС администрации Центрального района г.Минска" | ОАО "Стройтрест № 4" | 10349 |  |  | 10349
103 | Многофункциональный комплекс по пр. Победителей | КСО "Внешэкономстрой" | СЧУП "Монолиттрансстрой" | 33240 | 33240
Минский район |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 8000
104 | Жилой дом № 15 в северо-западной части г.Смолевичи (ЖСПК 899) | ГПО "Минскстрой" | ОАО "МАПИД" | 8000 |  |  | 8000 | 2013
Примечание:
1. необеспечение ввода в эксплуатацию объектов жилья, не вклюных в настоящее план-задание, не освобождает организаций-заказчиков от ответственности за нарушение сроков ввода в эксплуатацию, установленных ранее принятыми решениями Мингорисполкома и договорными обязательствами перед физическими и юридическими лицами
2. жилые дома, ввод которых не обеспечен в 2011 году в соответствии с решениями Мингорисполкома от 08.09.2011 № 2654 и 01.12.2011 № 3654, подлежат вводу в эксплуатацию в I квартале 2012 года
3. обеспечение ввода в эксплуатацию объектов в соответствии с настоящим графиком строительства не освобождает организаций-заказчиков от ответственности за нарушение нормативных сроков строительства и договорных обязательств перед физическими и юридическими лицами
4. срок ввода объектов, установленный настоящим план-заданием, не является разрешением Мингорисполкома о продлении нормативного срока строительства. Перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию осуществляется в соответствие с постановлением Совета министров Республики Белорусь от 15.09.1998 № 1450
| Сводная таблица по организациям заказчикам |  |  | кв. метров
| КУП "УКС администрации Заводского района г.Минска" |  |  | 35440
| КУП "УКС администрации Ленинского района г.Минска" |  |  | 28978
| КУП "УКС администрации Московского района г.Минска" |  |  | 37734
| КУП "УКС администрации Октябрьского района г.Минска" |  |  | 10722
| КУП "УКС администрации Партизанского района г.Минска" |  |  | 18681
| КУП "УКС администрации Первомайского района г.Минска" |  |  | 76641.05
| КУП "УКС администрации Советского района г.Минска" |  |  | 17818
| КУП "УКС администрации Фрунзенского района г.Минска" |  |  | 58812
| КУП "УКС администрации Центрального района г.Минска" |  |  | 56729
| КУП "УКС Мингорисполкома" |  |  | 298768
| ГПО "Минскстрой" |  |  | 93498
| ОАО "МАПИД" |  |  | 23774
| ОАО "Минский домостроительный комбинат" |  |  | 18840
| Прочие |  |  | 273304.43
|  | ИТОГО по организациям заказчикам |  | 1049739.48
| Сводная таблица по подрядным организациям |  |  | кв. метров
| ОАО "Стройтрест № 1" |  |  | 25146
| ОАО "Стройтрест № 4" |  |  | 82622.53
| ОАО "Стройтрест № 7" |  |  | 22875
| ОАО "Стройтрест № 35" |  |  | 39515
| ПКУП "Монолит" |  |  | 29204
| КУП "ЗЭПК" |  |  | 14547
| ОАО "МАПИД" |  |  | 521528.05
| ОАО "МДК" |  |  | 83246
| Прочие |  |  | 231055.9
|  | ИТОГО по подрядным организациям |  | 1049739.48
| Сводная таблица по районам г.Минска |  |  | кв. метров
| Заводской район |  |  | 48787
| Ленинский район |  |  | 38098.53
| Московский район |  |  | 197270
| Октябрьский район |  |  | 31112
| Партизанский район |  |  | 27015
| Первомайский район |  |  | 94694.05
| Советский район |  |  | 38269
| Фрунзенский район |  |  | 476524.9
| Центральный район |  |  | 89969
| Минский район |  |  | 8000
|  | ИТОГО |  | 1049739.48